## Risco
Matriz de Riscos
item | Risco | Consequência | Probabilidade | Impacto | Severidade | Resposta | Procedimento
1 | Não atender às especificações do cliente | Cliente não aceitar o projeto | Baixa | Alto | Extrema | Evitar | Definir e atentar às especificações do cliente
2 | Blog não inteligível | Projeto não ser bem apresentado | Média | Baixo | Baixa | Evitar | Conferir e corrigir erros
3 | Atraso de entrega dos itens comprados online | Diminuição do prazo para realização do projeto | Média | Alto | Alta | Evitar | Reorganizar cronograma
4 | Incompatibilidade dos produtos com as amostras escolhidas | Não atingir a qualidade ideal dos talheres | Média | Alto | Média | Evitar | Pedir troca dos itens (caso haja tempo)
5 | Variação inesperada de preços | Recursos financeiros insuficientes | Alta | Alto | Alta | Aceitar | Observar constantemente a variação dos preços
6 | Mudança no escopo do projeto | Ter que reiniciar tarefas de acordo com novo escopo | Baixa | Alto | Extrema | Evitar | Reorganizar atividades
7 | Ineficiência das estratégias de captação | Não atingir a quantidade de talheres pedidas pelo cliente | Média | Alto | Extrema | Evitar | Controle financeiro constante
8 | Má distribuição das atividades | Carga desigual entre os membros do grupo | Alta | Médio | Média | Mitigar | Ajustar distribuição ao longo da realização do projeto
9 | Grandes desvios entre orçamento e realidade | Recursos financeiros insuficientes | Baixa | Alto | Alta | Evitar | Controle financeiro constante
10 | Falha de comunicação interna | Atraso das diversas tarefas do projeto | Média | Médio | Média | Mitigar | Ajustar frequência das reuniões
11 | Falha de comunicação com o cliente | Erro quanto ao prazo de entrega | Alta | Alto | Alta | Mitigar | Estabelecer bom contato com cliente

## Responsabilidade
|  | Atividade/Indivíduo | Camila | Eduardo | Gabriel | Murilo | Phelipe | Yuri
|  | Contato com cliente | F | I | R/E | I | I | I
Legenda |  | Contato com fornecedores | F | I | E | I | I | I
E: | Executa | Plano de Aquisição | A | I | I | P | R/E | P
A: | Aprova | Plano Orçamentário | A | I | I | R/E | F | E
F: | Fiscaliza | Arrecadação monetária | E | E | E | E | E | R/E
I: | Recebe a informação | Aquisição do material | A | P | P | P | R | E
R: | Responsável | Atualização do blog | A | R/E | I | I | I | I
P: | Participa | Controle | R | P | P | P | P | P
|  | Entrega ao Cliente | R | E | I | I | E | E